## TeamMeeting
| Gesamte Arbeitsstunden | 1900-01-05 12:00
Nr | Typ | Datum | Von | Bis | Tagesordnung
1 | Nur mit Team | 2017-05-05 | 12:00 | 15:00 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Fehlgeschlagen: Anwendung auf ARM-Linux konnte nicht gestartet werden
2 | Nur mit Team | 2017-05-10 | 10:00 | 11:30 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Fehlgeschlagen: Verbindung von HostPC auf ARM-Linux-Server (über GUI) gescheitert
|  |  | 13:00 | 16:00 | 2) Quartus Prime Tutorial
3 | Nur mit Team | 2017-05-11 | 9:30 | 10:00 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Erfolgreich
4 | Nur mit Team | 2017-05-17 | 10:00 | 11:30 | 1) Verteilen von Github-Repos-Link 2) Verteilung Image für VMwarePlayer 3) Zusammenschreiben der Projektaufgaben -> Erste Version, aber noch nicht vollständig
|  |  | 13:00 | 14:15 | 4) Orientierung an Projektstruktur -> Projekt-File nicht gefunden -> Fragen der Vorgänger-Gruppe nötig
5 | mit VorgängerTeam | 2017-05-22 | 10:00 | 11:30 | Einarbeiten in Toolchain -> Flashen von FPGA
6 | Nur mit Team | 2017-05-24 | 13:00 | 15:30 | 1) Installation von Altera SoC EDS 2) Installation & Freischalten der Lizenz von ARM DS-5 3) Tutorial: DE0-Nano-SoC_Getting_Started_Guide - Kapitel 5 -> Bootvorgang von Linux auf HPS funktioniert nicht 4) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS -> Geschafft bis Kapitel 3.2
7 | Nur mit Team | 2017-05-29 | 10:00 | 11:30 | 1) Tutorial: DE0-Nano-SoC_Getting_Started_Guide - Kapitel 5 -> Problem gelöst: Netzwerkkabel war defekt -> Linux auf HPS geflasht 2) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS -> Anpassung war nötig: HPS hat statische IP Adresse "192.168.1.113" -> Für scp-Kommando: Einstellen von Ethernet IP auf "192.168.1.112"
|  |  | 12:30 | 13:00
8 | Nur mit Team | 2017-05-31 | 10:00 | 11:30 | 1) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS-Fpga -> Geschafft bis Kapitel 3.2
|  |  | 12:30 | 15:30
9 | Nur mit Team | 2017-06-07 | 10:00 | 11:15 | 1) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS-Fpga 2) Einrichten von Garfield Projekt in eigenes Workspace -> Bei NIOSII Eclipse - Problem: Nicht alle Resourcen eingebunden
|  |  | 12:15 | 16:15
10 | Nur mit Team | 2017-07-21 | 10:00 | 11:30 | 1) Einrichten von Garfield-Projekt 2) Ausprobieren des NIOSII mit LED-Programm
|  |  | 12:30 | 15:30
11 | Nur mit Team | 2017-06-28 | 10:00 | 12:00 | 1) Licht von Vehikel steuern -> Codeanpassung: SetzeGPIO für Lichter angepasst
|  |  | 12:50 | 15:00
12 | Nur mit Team | 2017-07-31 | 13:00 | 16:00 | 1) Erstellen Zeitplan 2) Versuch: Compilieren von Comm_Gateway für ARM -> Erstellen eines eigenen Makefiles => Funktioniert bisher nicht
13 | Nur mit Team | 2017-08-01 | 13:00 | 17:00 | 1) Compilieren von Comm_Gateway für ARM -> Alle Dateien in selben Ordner => Kompilieren funktioniert mit Kommando: arm-linux-gnueabihf-g++ alf_data.cpp alf_data_info.cpp alf_log.cpp alf_sensors.cpp alf_sharedmemory.cpp Client_Server_impl.cpp Comm_Gateway.cpp -std=c++11 -o HSP_ARM_Gateway -> Erstellung eines Makefiles => Funktioniert bisher nicht
14 | Nur mit Team | 2017-08-02 | 8:00 | 11:00 | 1) Compilieren von Comm_Gateway für ARM -> Makefile-Idee sein lassen; Nutze lieber Eclipse -> Eclipse einrichten in Windows mit Downloads (Compiler; Make) => Funktioniert noch nicht
|  |  | 11:45 | 16:00
15 | Nur mit Team | 2017-08-03 | 8:00 | 11:00 | 1) Compilieren von Comm_Gateway für ARM -> Eclipse einrichten in Windows mit Downloads (Compiler; Make) -> Ausprobieren: Auto permanent ohne Eingabe gerade aus fahren lassen 2) Versuch: Eclipse für Comm_Gateway-Compilierung in Repository -> Fehlgeschlagen "src-Files, Debug-Files verschwinden nach Clean-Aufruf ?!?" 3) Ausprobieren NIOSII-Code "Temperature als 55 anzeigen" -> Funktioniert; aber nur temporär
|  |  | 12:00 | 16:00
16 | Nur mit Team | 2017-08-04 | 8:30 | 11:30 | 1) Compilieren von alf_urg.c -> Erstellen eines eigenen Projekts in Eclipse -> Zusätzlich: alf_urg/urg_c/src in Projekt als Include-Verzeichnis 2) Versuch: Compilieren der GUI
17 | Nur mit Team | 2017-08-07 | 8:00 | 12:00 | 1) Compilieren der GUI -> Einrichten von Qt und QtCreator innerhalb der Ubuntu-VM nach https://wiki.ubuntuusers.de/Qt/ -> HQ von Garfield-Projekt in QtCreator ausführbar -> Ausprobiert mit Eclipse, aber: Nicht funktioniert 2) Auslesen von Lidar-Messwerte auf Ubuntu-VM mit Bsp-Code aus Internet -> Lidar direkt an Rechner angeschlossen 3) Auslesen von Lidar-Messwerte auf Garfield-Vehikel mit Main-Prg von Bsp-Code aus Internet = Abstandsmessung auf Garfield-Vehikel) 4) Raussuchen von Datenblatt für Lidar-Sensor -> Eingefügt in Git-Repo 5) Versuch: Ausführen von Melmac_rviz auf Ubuntu-VM -> ROS API nötig => Downloaden von http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu
|  |  | 12:45 | 16:00
18 | Nur mit Team | 2017-08-08 | 8:00 | 11:45 | 1) Problem: VM zeigt Fehler "the system is running in low-graphics mode" -> Problem liegt am nvidia-Treiber
|  |  | 13:15 | 16:00
19 | Nur mit Team | 2017-08-09 | 8:00 | 12:00 | 1) Versuch: Compilieren von Melmac_rviz auf Ubuntu-VM -> benötigt ROS -> Problem beim Compilieren 2) Einlesen in ROS Tutorial -> Site: http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu -> nicht komplett 3) Einarbeiten in BreezySlam (Site: https://github.com/simondlevy/BreezySLAM) -> Ausführen von c++-Example (braucht "LIBDIR=/usr/local/lib", "ldconfig") -> Ausführen von py-Example mit direkter Verbindung zu (=urgslam.py) (braucht "sudo apt-get install python-opencv", "sudo apt-get install python-matplotlib") 4) Einarbeiten in BreezyLidar (https://github.com/simondlevy/BreezyLidar) -> Ausführen von c++-Example (braucht "chmod 777 /dev/ttyACM0") -> Ausführen von python-Example (braucht "sudo apt-get install python3-dev", "sudo apt-get install python3-tk")
|  |  | 13:00 | 15:15
14 | Nur mit Team | 2017-08-16 | 8:00 | 11:20 | 1) BreezySlam-Alg: Betrachten der Input-Werte Timestamp, Lidar, Odometry -> Erkenntnis: BreezySlam kann mit Lidar-Werten allein das Vehikel auf der Karte positionieren 2) Ausführen BreezySlam auf Vehikel -> Installieren von Make-Command war nötig -> c++-Example auf Vehikel ausführbar 3) Verusch: BreezySlam mit Auslesen von Lidar-Werten auf Vehikel -> Versuch: c++-Example "log2pgm.cpp" anpassen, sodass Werte aus Lidar-Sensor genutzt werden => Ausführen mit connected Lidar nicht möglich / oder: Nur graues Bild als Ausgabe
|  |  | 12:00 | 16:45
15 | Nur mit Team | 2017-08-17 | 8:00 | 11:30 | 1) BreezySlam mit Auslesen von Lidar-Werten auf Vehikel -> c++-Example "log2pgm.cpp" anpassen, sodass Werte aus Lidar-Sensor genutzt werden => Funktioniert auf VM => Funktioniert auf Vehikel => Beachte: Karte ist spiegelverkehrt 2) Erstelle erste Version einer Karte auf Vehikel 3) Besprechung: Ziel der Projektarbeit für Abschluss: -> Erstellen einer lokalen Karte -> Auslesen von Odometrie-Werte aus Rotary-Encoder für BreezySlam -> Positionierung von Vehikel auf Karte & Darstellen der Karte in GUI/HQ 4) Einlesen von PMG-File für Verwendung in BreezySlam 5) Versuch: Erstellen einer Karte von unserer Umgebung -> Erstellung mit angepassten BreezySlam-Example "logmovie.py" -> Karte nicht genau, da Odometrie-Werte fehlen -> Bisher: Fehlgeschlagen
|  |  | 12:15 | 15:45
16 | Nur mit Team | 2017-08-18 | 8:00 | 12:15 | 1) Versuch: Erstellen einer Karte von unserer Umgebung -> "logmovie.py" abgeändert -> Karte wird nach <Enter> erstellt -> Karte sehr ungenau; besonders bei Drehung 2) Email an Metzner 3) Erweiterung von HQ-Projekt -> Darstellen eines PGM-Files 4) Modifizierung von BreezySlam-Example auf Vehikel -> Vehikel misst bis Tastendruck; dannach Erzeugen eines PGM-Files
|  |  | 13:00 | 15:00
17 | Nur mit Team | 2017-08-21 | 8:00 | 11:45 | 1) Finden von BreezySLAM Dokument 2) Erweitern des HQ-Projekts -> Punkt/Auto auf Karte anzeigen; Punkt/Auto kann sich auf Position aktualisieren 3) Versuch: Einbinden von BreezySLAM in Garfield-ARM-Projekt -> Eigenes Projekt zum Erzeugen der .so-SharedLibrary -> Fehler beim Compilieren: libBreezySLAMLib.so: undefined reference to `hokuyo_connect -> Generiertes .so-File funktioniert auf dem Vehikel im BreezySLAM-Projekt NICHT
|  |  | 13:00 | 16:30
18 | Nur mit Team | 2017-08-22 | 8:00 | 12:00 | 1) Einbinden von BreezySLAM in Garfield-ARM-Projekt -> Funktioniert; Problem war, dass .o-Files von Eclipse falsch kompiliert wurden 2) Durchlesen von BreezySLAM-Dokumentation 3) Versuch: Erweitere Kommunikation zw HQ und ARM sodass Position und Karte mitversendet 4) Einbetten von BreezySLAM in Comm_Gateway Projekt -> Hochladen von angepassten BreezySLAM-Files in Repo
|  |  | 13:00 | 16:15
19 | Nur mit Team | 2017-08-23 | 8:00 | 12:00 | 1) Versuch: Einbetten von BreezySLAM in Comm_Gateway Projekt -> Erstelle Files in HSP_ARM_Gateway zum Ausführen von BreezySlam 2) Versuch: Erweitere Kommunikation zw HQ und ARM sodass Position und Karte mitversendet werden -> Position wird in GUI angeglichen 3) Versuch: Auslesen der Velocity-Values -> Problem: RotarySensor geht nicht & Reifen laufen durch -> Problem: Geschwindigkeit ist nicht konstant, wegen Anlaufen von Stillstand aus -> Problem: Ultraschallsensor können noch nicht sinnvoll ausgelesen werden
|  |  | 13:00 | 16:00
20 | Nur mit Team | 2017-08-24 | 8:00 | 12:00 | 1) Erstellen der Gliederung für Projektdokumentation 2) Versuch: Einbetten von BreezySLAM in Comm_Gateway Projekt -> Erstelle Files in HSP_ARM_Gateway zum Ausführen von BreezySlam -> Problem: Error bei Ausführen auf Vehikel 3) Versuch: Auslesen der MPU für Velocity-Werte 4) Versuch: Autonomes Fahre -> In GUI klicken => Angeben von Fahrt-Ziel 5) Schreiben von Projektdokumentation
|  |  | 13:00 | 16:15
21 | Nur mit Team | 2017-08-25 | 8:00 | 12:00 | 1) Versuch: Einbetten von BreezySLAM in Comm_Gateway Projekt -> Lsg: so-File mit auf Vehikel übertragen 2) Nachfragen wegen Auslesen von Sensorwerten -> I2C-Fehler von Ultraschallsensor 3) HQ: Codestand wiederherstellen
|  |  | 13:00 | 16:00
22 | Nur mit Team | 2017-08-28 | 8:00 | 12:00 | 1) Einbetten von BreezySLAM in Comm_Gateway Projekt -> Thread für Update und Senden von Position&Map -> Thread für Speichern der Map als PGM-File 2) Nachfragen wegen Ultraschallsensor -> Pegelwandler war kaputt
|  |  | 13:15 | 16:45
23 | Nur mit Team | 2017-08-29 | 8:00 | 12:00 | 1) Erstelle Bilder für Dokumentation -> Bilder sind NICHT spiegelverkehrt 2) Angleichen ProjektCode, sodass generierte Bilder NICHT spiegelverkehrt 3) Versuch: Auslesen der Sensorwerte 4) Wiederherstellen des HQ-Codes (mit Anzeigen von PGM-File&Position) 5) Problem: Bei Ausführen des Projekts -> Bei Beenden: BS hängt sich auf
|  |  | 13:00 | 16:00
24 | Nur mit Team | 2017-08-30 | 8:00 | 12:00 | 1) Problem: Bei Ausführen des Projekts -> Bei Beenden: BS hängt sich auf -> Behohoben (Keine Ahnung warum ?) 2) Versuch: Auslesen der Sensorwerte -> Problematische Sensorwerte werden gelesen 3) Versuch: Darstellen der Position in der GUI
|  |  | 13:00 | 14:00